康生猪字[2009]    号

关于印发《南康市生猪良种引进计划实施方案》的

通      知

加大原种猪场、南康市畜牧良种场、南康市龙丰农牧有限公司、南康市宏鑫牧业有限公司、赣州市桃源农牧发展有限公司、宝林农庄有限公司：

现将《南康市生猪良种引进计划实施方案》印发给你们，请按照计划要求，认真抓好落实。

南康市生猪生产发展办公室

2009年8月20日

抄报：市委常委、农工部站长、副市长杨晓斌

抄送：南康市财政局

南康市生猪生产发展办公室             2009年8月  日印发

共印80份

南康市良种引进计划实施方案

为加快生猪品种改良，夯实发展基础，推动生猪产业又好又快发展，根据《南康市生猪调出大县奖励资金使用实施方案》的要求，结合全市生猪发展的实际情况，制订《南康市良种引进计划实施方案》。

一、现状

2003年以来，南康市找准比较优势，把生猪产业作为全市农业农村经济的支柱产业来抓。以生态养猪小区建设为载体，以农民增收为目标，通过“给政策、帮资金、传技术、组协会、建小区”等措施，着力发展规模养猪，规模养猪蓬勃发展，全市建有生态养猪小区12个，万头猪场10个，千头猪场34个，中小型猪场遍地开花，有力地促进全市产业的发展，2008年，全市生猪饲养量98.3万头，其中出栏60.2万头，存栏生猪38.1万头，但时，生猪良种繁育体系建设滞后，种猪场规模偏小，供种能力尚不能满足全市良种供应的需求。建立与健全生猪繁育体系是夯实生猪产业发展基础，推动产业优化升级的关键措施。

二、补助原则与条件

1、补助原则

（1）统一标准。在品种上统一引进长白、大约克纯种母猪，在补助标准上每引进一头纯 种母猪补助1000元；

（2）计划到场。在调查摸底、登记造册的基础上，良种引进计划指标到场（户）。在规定的期限内来完成母猪增养指标的，实行全市调剂。

（3）先引先补，补完为止。良种引进计划资金实行限额补助，先引先补，补完为止。

2、补助条件

享受良种引进计划资金补助的养猪场应是具有种畜种禽生产许可证一、二级资格并符合以下条件：

（1）选址适宜，布局合理。场址选择符合《江西生态养猪小区技术规范》的要求。

（2）防疫严格，管理规范。实行自繁自养。

（3）设施完善、设备配套。有足够的栏舍，满足母猪增养需求。

（4）废污利用，排放达标。推行生态种养模式，排（废）泄物实行循环利用。

三、计划安排

良种引进计划，由生猪原种场、一级场和二级场承担600头任务，具体名单见附表《南康市良种引进计划表》。

四、操作程序

1、申报。参加实施良种引进计划的养猪场（户），向良种引进计划项目主管单位提交书面良种引进申请书。

2、审批。项目主管单位根据业主申请，对照《南康市良种引进计划表》及项目补助原则与条件，指定引种场家。

3、引种。业主根据批复的引进数量，品种和指定的场家，限期引种。

4、验收。项目主管单位派员到场到户进行检查验收，主要检查引种场家、数量、品种。对符合计划实施条件和要求的要及时签署补助意见。

5、公示。对实施单位的良种引进计划的完成情况进行公示，接受群众监督，对群众举报的问题，要逐一调查核实，对弄虚作假的单位，要取消实施资格。

6、兑现。良种引进计划补助资金直接到场到户。

五、组织管理

成立南康良种引进项目管理领导小组，市政府分管农业的领导为组长，市发改委、市财政局、市畜牧水产局、市农办为成员单位，下设项目建设管理办公室（市畜牧水产局内），张祥明同志兼任办公室主任。聘请畜牧兽医师、会计师组成项目验收小组，负责计划实施的验收，保证计划的实施达到预期目的。

六、保障措施

1、用好政策措施。进一步落实国家、省、市发展生猪产业的各项政策，既要用好南康市发展生猪产业的各项优惠政策，又要整合生猪标准化养殖建设、农村水利、农村沼气、人畜饮水、农村水保、乡村道路、农电改造等农业基础设施建设项目资金，要向生猪标准化养殖倾斜。为良种引进计划的实施，提供政策支持。

2、多渠道筹措资金，建立健全稳定的投入保障机制。要坚持国家、地方、企业一齐上，多渠道、多层次、多方位筹措资金，采取有效的政策措施，调动企业积极性，确保项目资金落实到位。

3、强化项目管理。项目实施单位必须按项目管理领导小组批复的内容实施，按计划分步实施，及时安排引种资金。建立健全项目申报、审批、验收、公示等管理制度。

4、抓好技术培训。在计划实施中，充分利用农民知识化培训工程、阳光工程，围绕良种引进计划的实施，举办良种繁育技术培训班，印发科普资料，提高全市生猪市场竞争力。

附表：

南康市生猪良种引进计划表

单位：元

| 名 称 | 法人代表 | 养殖地址 | 引进品种 | 引进数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加大原种猪场 | 廖方红 | 南康三江赤湖 | 大约克、长白纯种猪 | 50 |  |
| 南康市畜牧良种场 | 严由南 | 南康龙岭金塘 | 大约克、长白纯种猪 | 300 |  |
| 南康市龙丰农牧有限公司 | 钟宝先 | 南康龙回社下 | 大约克、长白纯种猪 | 100 |  |
| 南康市宏鑫牧业有限公司 | 钟宏祥 | 南康龙岭旺背 | 大约克、长白纯种猪 | 50 |  |
| 赣州市桃源农牧发展有限公司 | 曾庆荣 | 南康凤岗长田 | 大约克、长白纯种猪 | 50 |  |
| 宝林农庄有限公司 | 李为民 | 南康市大窝龙潭 | 大约克、长白纯种猪 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  | 600 |  |